## 施工状況把握
別紙３
施工状況把握チェックシート
○○事務所
工 事 名 ： | [5 empty] | 総括監督員 ：
工 期 ： | [5 empty] | 主任監督員 ：
受 注 者 名 ： | [5 empty] | 一般監督員 ：
一般・重点 ： ●● 監督工事 | [5 empty] | ※チェック欄が不足する場合には、用紙を適宜追加すること。
種別・細別 | 確認時期 | 確認頻度 | 【確認項目】チェック項目・留意事項 | チェック内容 |  |  | 備 考
１．工事測量 | 着工前、 及び着工後に設置したものはその都度 | １回/１工事 | 【工事用測量標、工事用引照点、測量標、用地境界、中心線等】 工事用測量標や工事用引照点等に誤りはないか、着工前測量結果や測量資料をもとに測定又は確認する。 （１）必須測定項目（必ず測定又は確認） ・工事用測量標（仮基準点、仮ＢＭ） ・工事用引照点（工事用多角点、工事用水準点） （２）任意測定項目（工事目的物に応じて測定又は確認） ・測量標（基準点、ＢＭ）、用地境界、中心線、縦断、横断等 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
２．用地境界、測量標 | 工事完成時 | １回/１工事 （用地境界の場合１０％、最低２箇所） | 【用地境界、測量標、工事用測量標、工事用引照点、中心線等】 用地境界杭（鋲）の位置（座標）が設計図書どおり施工されているか、測量標等の位置が動いていないか測定又は確認する。 （１）必須測定項目（必ず測定又は確認） ・用地境界杭（鋲） （２）任意測定項目（工事目的物に応じて測定又は確認） ・測量標（基準点、ＢＭ）、工事用測量標（仮基準点、仮ＢＭ）、工事用引照点（工事用多角点、工事用水準点）、中心線等 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
３．共通的工種 ３－１．道路改良 | 施工完了時 | 一般：１０％（延長２００ｍ以下の場合は２箇所） 重点：３０％ | 【幅Ｗ１～Ｗ３】 設計図書と対比して、出来形管理測定項目の幅Ｗ１～Ｗ３が規格値を満足していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
３．共通的工種 ３－１．道路改良 | 施工完了時 | 一般：１０％（延長２００ｍ以下の場合は２箇所） 重点：３０％ | 【中心線】 中心線の座標が設計値と比較し、測量誤差の範囲内となっていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 施工完了時 | 一般：１０％（延長２００ｍ以下の場合は２箇所） 重点：３０％ | 【基準高】 道路の中心及び左右の基準高が、出来形管理の規格値を満足している。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
３．共通的工種 ３－２．護岸工 流路工 | 施工完了時 | 一般：１０％（延長２００ｍ以下の場合は２箇所） 重点：３０％ | 【幅Ｗ１、幅Ｗ２】 設計図書と対比して、出来形管理測定項目の幅Ｗ１、Ｗ２が規格値を満足していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
４．ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 深礎工 ５．場所打杭工 ６．重要構造物 （土木工事監督基準別紙２のうち橋梁上部工、トンネル、ダムを除く） ７．床版工 ８．ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工 PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | コンクリート打設時 | ４．ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ５．場所打杭工 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 ６．重要構造物 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ７．床版工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ８．ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット | 【品質規格】 品質管理項目のうち、施工時に実施する試験（塩化物総量規制、単位水量測定、スランプ試験、空気量測定）について、品質管理の規格値を満足していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| コンクリート打設時 |  | 【天候・気温】 コンクリートの打込みを日平均気温が４℃を超え２５℃以下の範囲に予想されるときに実施していることが確認できる。 ≪暑中コンクリートの場合≫ 日平均気温が25℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとしての施工を行っており、打ち込み時のコンクリート温度は３５℃以下であることが確認できる。 ≪寒中コンクリートの場合≫ 日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリートとしての施工を行っており、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最小寸法、気象条件等を考慮して、５～20℃の範囲に保っていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| コンクリート打設時 |  | 【運搬時間・打設方法】 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間が、外気温が２５℃を超える場合で１．５時間以内、２５℃以下の場合で２時間以内となっていることが確認できる。 ※運搬時間は、生コン車の伝票により確認する。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| コンクリート打設時 |  | 【打設方法】打設計画書の作成・打設高さ コンクリートの打設作業に際しては、あらかじめ打設計画書を作成し、適切な高さに設定してこれに基づき打設作業を行っていることが確認できる。 また、シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパー等の吐出口と打込み面までの高さは1.5ｍ以下となっていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
４．ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 深礎工 ５．場所打杭工 ６．重要構造物 （土木工事監督基準別紙２のうち橋梁上部工、トンネル、ダムを除く） ７．床版工 ８．ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工 PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | コンクリート打設時 | ４．ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ５．場所打杭工 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 ６．重要構造物 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ７．床版工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ８．ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット | 【打設方法】 コンクリートが鉄筋の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し、バイブレータ間隔５０ｃｍ以下、１箇所あたりの振動時間５～１５秒程度で速やかにコンクリートを締め固めていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| コンクリート打設時 |  | 【打設方法】締固め状況 コンクリートを２層以上に分けて打設する場合、バイブレーターを下層のコンクリート中に10㎝程度挿入し、上層と下層が一体となるように入念に締め固めていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| コンクリート打設時 |  | 【天候、気温、打設順序】打ち重ね時間間隔 ≪外気温が２５℃を超える場合≫ 許容打ち重ね時間間隔が、外気温が２５℃を越える場合は２．０時間以内となっていることが確認できる。 ≪外気温が２５℃以下の場合≫ 許容打ち重ね時間間隔が、外気温が２５℃以下の場合は２．５時間以内となっていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
６－２．重要構造物（砂防堰堤） | 打継目処理完了時 | 前回工事とのコンクリート打継面＋１回以上/工事 | 【打継目処理状況】 打継目の処理について、コンクリート表面のレイタンスや緩んだ骨材粒などを完全に取り除き、粗骨材粒を露出させているか、十分に吸水させているかを確認する。 また、必要がある場合は、高圧水、ワイヤブラシ等により、表面を粗にしているかを確認する。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
９．橋梁耐震補強工（落橋防止装置工） | 削孔後 | 一般：３０％ 重点：６０％ | 【アンカーボルト孔の削孔長】 曲がらない定規により測定し、設計図書と対比し、規格値内であることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 定着後 | 一般：３０％ 重点：６０％ | 【アンカーボルト定着長】 超音波探傷器により測定し、設計図書と対比し、規格値内であることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１０．トンネル工 | 施工時（支保工変更毎） | 一般：１回/支保工変更毎 重点：１回/支保工変更。ただし、最低１０支保工毎 | 【施工状況】 掘削方法、支保工（吹付、ロックボルト、鋼製支保工）、覆工、インバート工について、設計図書や施工計画書と対比し、所定の方法で施工を行っていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１１．抑止アンカー工（グランドアンカー） | 削孔時 | 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 | 【定着地盤】 削孔スライムやアンカーの削孔データ等により、設計図書に示された定着地盤であることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１１．抑止アンカー工（グランドアンカー） | 削孔完了時 | 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 | 【削孔深さ、せん孔方向】 削孔深さ（延長）、せん孔方向が出来型管理の規格値を満足していることが確認出来る。また、削孔深さは、必要な定着長が確保されていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| アンカー組立時 | 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 | 【使用材料】 材料使用届け又は使用承諾願いで提出された材料を使用し、テンドン全長、自由長、部材径等が設計図書に示された規格を満足していることが確認出来る。 また、材料を現場で保管する場合は、保管場所を水平で平らな所を選び地表面と接しないよう角材等を敷き、降雨に当たらないようにシート等で多い、湿気、水に対する配慮が行われていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| グラウト注入時 | 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 | 【フロー値、加圧力】 グラウトのフロー値、注入時の加圧力、加圧時間が設計図書に示された規格を満足していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 緊張時 | 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 | 【緊張力、定着力】 多サイクル確認試験や１サイクル確認試験を行い、キャリブレーションした緊張装置を使用して、施工計画書等に示された緊張力によりアンカーの緊張を行い、設計図書に示され定着時緊張力が得られていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
盛土工 １２．河川、砂防、海岸 １３．路体盛土工、路床盛土工 | 敷均し、転圧時 | 一般：１回/１工事 重点：２回/１工事 | 【使用材料】 設計図書に示された盛土材を使用し、不純物が混じっていないことが確認出来る。また、盛土材料に石が混入する場合には、石が一ヶ所に集まっていないことが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 敷均し、転圧時 | 一般：１回/１工事 重点：２回/１工事 | 【敷均し、締固め状況】含水比の確認 締固め作業にあたり、適切な含水比の状態で施工していることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 敷均し、転圧時 | 一般：１回/１工事 重点：２回/１工事 | 【敷均し、締固め状況】 築堤・路体・路床盛土工の施工において、一層の仕上り厚を30㎝以下（路床盛土の場合、20cm以下）とし、平坦に締固め、各層で締固めを行っていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 敷均し、転圧時 | 一般：１回/１工事 重点：２回/１工事 | 【敷均し、締固め状況】 構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振動ローラ等の小型締固め機械により締固めていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
盛土工 １２．河川、砂防、海岸 １３．路体盛土工、路床盛土工 | 敷均し、転圧時 | 一般：１回/１工事 重点：２回/１工事 | 【敷均し、締固め状況】 樋管等の構造物がある場合には、過重な偏土圧のかからないように盛土し、締固めていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１４．舗装工 | 舗設時 | 一般：１回/１工事 重点：１回/3,000m2 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質・規格）を受けた材料を適切に使用していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 舗設時 | 一般：１回/１工事 重点：１回/3,000m2 | 【敷均し・締固め状況】 ・敷均し及び締固めについて、共通仕様書に定められた施工方法で、１層の仕上り厚さが規定値内となっていることが確認出来る。 ・コンクリート舗装に鉄網や縁部補強鉄筋、目地を設ける場合は、設計図書どおりとなっていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 舗設時 | 一般：１回/１工事 重点：１回/3,000m2 | 【天候・気温・舗設温度】 天候、気温、舗設温度が施工上支障がないことが確認出来る。 〔加熱アスファルト安定処理、基層、表層のみ適用〕 混合物の舗設温度が規定値内であるか確認する ※気温５℃以下、降雨の場合は施工してはならない。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１５．コンクリート舗装補修工 | 施工時 | １回/１工事 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質・規格）を受けた材料を適切に使用していることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 施工時 | １回/１工事 | 【使用量】 アスファルト注入材料の使用量を質量検収により確認。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１６．現場塗装工 | 清掃・錆落とし施工時 | １回/１工事 | 【清掃・錆落とし施工時】 清掃、錆落としが適切に実施されていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 施工時 | １回/１工事 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質・規格）を受けた材料を適切に使用していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１６．現場塗装工 | 施工時 | １回/１工事 | 【天候、気温】 共通仕様書（3-2-3-31現場塗装）に基づき、天候、気温、湿度が、塗装条件に該当していないことが確認出来る。また、塗装面が乾燥状態のときに塗装していることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１７．樹木・芝生管理工 植生工（施肥、薬剤散布） | 施工時 | １回/１工事 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質・規格）を受けた肥料や薬剤を適切に使用していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 施工時 | １回/１工事 | 【天候、気温】 天候と気温が施工に適していることが確認出来る。 ※薬剤散布の施工は、降雨時やその直前、施工直後に降雨が予想される場合、強風時を避けるものとする。（仕様書3-2-17-3-22） | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１８．植栽維持工 | 現場搬入時 | １回/１工事 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質、規格）を受けた材料が搬入されていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１９．地下水位低下工 ウェルポイント ディープウェル | 施工前 | １回/１工事 | 【土質、地下水位、透水係数、湧水量等】 掘削完了後、土質、地下水位、透水係数、湧水量等を確認・計測し、設計図書等と比較し相違がないことが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
２０．光ケーブル配管工 配管工 | 施工前 | １回/１工事 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質、規格）を受けた材料を適切に使用していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 施工後 | １回/１工事 | 【接続状況】 埋設管路については防護コンクリート打設後又は埋戻し後に、また、露出・添架配管についてはケーブル入線前において、通過試験を行い、管路が完全に接続されていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
２１．現場点検 | 工事着手前又は着手直後、及び工事中間時 | ２回以上/工事 ただし、維持的工事（伐開、河床掘削、舗装補修、道路維持、植栽管理等）など比較的軽易な工事は除く。 工事中間時は、工事進捗が概ね５０％の時点を目安とする。 | 【現場点検】 支障物件（上下水管、電線、立木など）の状況や、現地と計画上の不整合はないか、取付道や用水路の確保など付帯工事に漏れはないか、安全対策や施工方法は適切か、施工途中の構造物に異常はないか等、施工上支障となる事項や何らかの問題点はないか現場全般に渡り点検する。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
２２．自社施工対象工事 アスファルト 法面植生工 法面保護工 アンカー工 交通安全施設 造園工事 区画線工 塗装一般 | 事前確認 ※現場着手までに |  | 【施工体制の事前確認】※実施要領第６条 要領第5条に基づき受注者から提出のあった書類により、要領第6条の各号に掲げる事項を確認する。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 要領別表第６欄の確認時期 | 自社施工要領「別表第７欄」による。 | 【施工体制の現地確認】※実施要領第７条 自社施工対象部分の施工期間中、工事現場で要領第2条に定める条件を満たしているかどうか確認を行い、要領様式第2号に記録する。 ※状況に応じて写真での記録が必要なため、確認者はカメラを持参すること。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □