## 別紙１ 計画
別紙１
週休２日工事 休日等取得計画書
工事名
受注者名
工期※1 |  | 始期日
終期日
工事着手日 | [5 empty] | 対象 期間 |  | 日間
工事完成日
夏季 休暇 | 全体期間 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | 1
| 対象外の期間※2 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | 1 |  |  |  | 累計休工日率について
年末年始 休暇 | 全体期間 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ○ 累計休工日率28.5％（8/28日）以上 ⇒ ４週８休以上
| 対象外の期間※2 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ○ 累計休工日率25％（7/28日）以上28.5％未満 ⇒ ４週７休以上４週８休未満
工場製作のみの実施期間 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ○ 累計休工日率21.4％（6/28日）以上25％未満 ⇒ ４週６休以上４週７休未満
工事全体の一時中止期間※3 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0
その他の対象外期間※4 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0
※1余裕期間設定工事は実工期を記入 ※2「対象外の期間」とは、試行実施要領２（4）による、週休2日工事の対象外の期間 ※3一時中止の期間が複数期間となる場合は、適宜、行を追加して記入 ※4その他の対象外期間は、発注者が対象外としている期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間を記載
| 月別 工事日数 | 対象期間の日数 | [7 empty] | 対象期間内の計画休工日数 | 休工 日率 | 対象期間内の休工予定日※予定日に「○」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
|  | 対象外の日数 | [6 empty] | 計
|  | 夏季 休暇 | 年末年始休暇 | 工場製作 期間 | 一時中止 期間 | その他期間 | [5 empty] | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○○年4月 | [8 empty] | 0 | 0 | [32 empty] | ○○年4月
5月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5月
6月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6月
7月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 7月
8月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 8月
9月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 9月
10月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 10月
11月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 11月
12月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 12月
○○年1月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | ○○年1月
2月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2月
3月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 3月
累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1日: 計画：; 7日: #DIV/0!
※行数等は工事毎の工期にあわせて修正すること

## 別紙１ 計画（記入例）
【記入例】 | [41 empty] | 別紙１
週休２日工事 休日等取得計画書
工事名 | 国道○○○号（○○道路）改良工事（○工区）
受注者名 | （株）・（有） ○○建設
工期※1 |  | 始期日 | 2020-05-10
|  | 終期日 | 2021-03-20
工事着手日 |  |  | 2020-05-20 |  |  | 対象 期間 |  | 300日間
工事完成日 |  |  | 2021-03-15
夏季 休暇 | 全体期間 |  | 2020-08-13 |  |  | ～ | 2020-08-17 |  |  | 5
| 対象外の期間※2 |  | 2020-08-13 |  |  | ～ | 2020-08-15 |  |  | 3 |  |  |  | 累計休工日率について
年末年始 休暇 | 全体期間 |  | 2020-12-28 |  |  | ～ | 2021-01-06 |  |  | 10 |  |  |  |  | ○ 累計休工日率28.5％（8/28日）以上 ⇒ ４週８休以上
| 対象外の期間※2 |  | 2020-12-29 |  |  | ～ | 2021-01-03 |  |  | 6 |  |  |  |  | ○ 累計休工日率25％（7/28日）以上28.5％未満 ⇒ ４週７休以上４週８休未満
工場製作のみの実施期間 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ○ 累計休工日率21.4％（6/28日）以上25％未満 ⇒ ４週６休以上４週７休未満
工事全体の一時中止期間※3 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0
その他の対象外期間※4 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0
※1余裕期間設定工事は実工期を記入 ※2「対象外の期間」とは、試行実施要領２（4）による、週休2日工事の対象外の期間 ※3一時中止の期間が複数期間となる場合は、適宜、行を追加して記入 ※4その他の対象外期間は、発注者が対象外としている期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間を記載
| 月別 工事日数 | 対象期間の日数 | [7 empty] | 対象期間内の計画休工日数 | 休工 日率 | 対象期間内の休工予定日※予定日に「○」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
|  | 対象外の日数 | [6 empty] | 計
|  | 夏季 休暇 | 年末年始休暇 | 工場製作 期間 | 一時中止 期間 | その他期間 | [5 empty] | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
2020-04-01 | [8 empty] | 0 | 0 | [32 empty] | 2020-04-01
5月 | 12 | [7 empty] | 12 | 4 | 33.33% | [31 empty] | 5月 | bar: 1日 to 9日; 23日 to 24日; 30日 to 31日
6月 | 30 | [7 empty] | 30 | 8 | 26.67% | [31 empty] | 6月 | bar: 6日 to 7日; 13日 to 14日; 20日 to 21日; 27日 to 28日
7月 | 31 | [7 empty] | 31 | 10 | 32.26% | [31 empty] | 7月 | bar: 4日 to 5日; 11日 to 12日; 18日 to 19日; 23日 to 26日
8月 | 31 | 3 | [6 empty] | 28 | 11 | 39.29% | [31 empty] | 8月 | bar: 1日 to 2日; 8日 to 10日; 13日 to 17日; 22日 to 23日; 29日 to 30日
9月 | 30 | [7 empty] | 30 | 10 | 33.33% | [31 empty] | 9月 | bar: 5日 to 6日; 12日 to 13日; 19日 to 22日; 26日 to 27日
10月 | 31 | [7 empty] | 31 | 9 | 29.03% | [31 empty] | 10月 | bar: 3日 to 4日; 10日 to 11日; 17日 to 18日; 24日 to 25日; 31日
11月 | 30 | [7 empty] | 30 | 11 | 36.67% | [31 empty] | 11月 | bar: 1日; 3日; 7日 to 8日; 14日 to 15日; 21日 to 23日; 28日 to 29日
12月 | 31 |  | 3 | [5 empty] | 28 | 8 | 28.57% | [31 empty] | 12月 | bar: 5日 to 6日; 12日 to 13日; 19日 to 20日; 26日; 28日 to 31日
2021-01-01 | 31 |  | 3 | [5 empty] | 28 | 9 | 32.14% | [31 empty] | 2021-01-01 | bar: 1日 to 6日; 9日; 16日 to 17日; 23日; 30日 to 31日
2月 | 28 | [7 empty] | 28 | 10 | 35.71% | [31 empty] | 2月 | bar: 6日 to 7日; 11日; 13日 to 14日; 20日 to 21日; 23日; 27日 to 28日
3月 | 15 | [7 empty] | 15 | 4 | 26.67% | [31 empty] | 3月 | bar: 5日 to 6日; 12日 to 13日; 21日 to 31日
累計 | 300 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 94 | 32.3% | 1日: 計画：; 7日: ４週８休以上
※行数等は工事毎の工期にあわせて修正すること