## Sheet1
１ 事務処理日程表
第１８回鳥取海区漁業調整委員会委員一般選挙事務処理日程表
法：公職選挙法
令：公職選挙法施行令
公則：公職選挙法施行規則
漁令：漁業法施行令
省令：海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令
選規：公職選挙法による選挙事務規程
運規：鳥取県選挙運動管理規程
月・日 | 曜日 | 告示前後 | 選挙期日前後 | 県委員会及び選挙長が行う事項 | 担当者 | 市町村委員会・投票管理者及び開票管理者が行う事項 | 担当者
6.11 | 金 | 46 | 55 | 市町村選挙事務担当者会議（県庁講堂） | 委員会 | 市町村選挙事務担当者会議（県庁講堂） | 委員会
28 | 月 | 29 | 38 | 委員会 | 委員会
7. |  |  |  | 委員会 | 委員会
7.20 | 火 | 7 | 16 | 立候補予定者説明会（第２３会議室） | 委員会 | 個人演説会等施設の指定報告期限 （法161、運規41） | 委員会
|  |  |  | 投票用紙印刷開始 | 委員会 | 開票予定場所等の報告期限 | 委員会
21 | 水 | 6 | 15 | 物資輸送準備（県庁講堂） | 委員会
22 | 木 | 5 | 14 | 物資輸送（投票用紙・啓発物資）（県庁講堂） | 委員会 | 輸送物資受領 | 委員会
23 | 金 | 4 | 13 | 委員会 | 委員会
26 | 月 | 1 | 10 | 立候補受付準備（第２３会議室） | 委員会 | 不在者投票用紙等の発送開始日の決定期限（令53） | 委員会
[6 empty] | 不在者投票用紙等の郵便による発送（令53･59の4） | 委員会
27 | 火 | 0 | 9 | 選挙期日の告示（法33） | 委員会 | 投票所、開票の日時・場所の告示、通知（法41・64、選規13） | 委員会
|  |  |  | 選挙長及び職務代理者の選任の告示、通知（法75、令80・81、選規40） | 委員会 | 投票管理者、開票管理者及び職務代理者の選任の告示、通知（法37・61、令24・25・67・68、選規10・30） | 委員会
|  |  |  | 選挙長の執務場所の告示 | 委員会 | 投票所開閉時刻の繰上げ・繰下げの告示、通知、届出（漁令6） | 委員会
|  |  |  | 投票用紙の様式の告示（法45、省令４） | 委員会 | 開票立会人のくじを行う日時・場所の告示（法62） | 委員会
|  |  |  | 不在者投票用封筒等に押すべき印等の告示（公則10、省令5・12） | 委員会 | 不在者投票事務取扱場所の告示（選規24） | 委員会
|  |  |  | 選挙会の開催の日時・場所の告示（法78） | 委員会 | 不在者投票時間の特例の決定・告示（法270の2、令142の3） | 委員会
|  |  |  | 選挙立会人のくじを行う日時・場所の告示（法76） | 選挙長 | 不在者投票事務処理簿の調製（令61、選規26） | 委員会
|  |  |  | 立候補届出（法86の4、漁令8）（第２３会議室） | 選挙長 | 開票立会人となるべき者の届出（法62、令69） | 委員会
|  |  |  | 選挙事務所設置届出（法130、令108） | 委員会 | 選挙事務所設置届出（法130、令108） | 委員会
|  |  |  | 選挙立会人届出（法76・令82） | 選挙長 | 入場券の発送（令31、選規19） | 委員会
|  |  |  | 選挙運動の開始（法129） |  | 期日前投票所の告示（読替法41） | 委員会
|  |  |  | 候補者氏名等の報告、通知(法86の4、令92） | 選挙長 | 期日前投票管理者及び職務代理者の選任の告示、通知（読替法37、令24、読替令25、選規10） | 委員会
|  |  |  | 立候補辞退届出(法86の4、令89） | 選挙長 | 期日前投票立会人の選任通知（読替法38、読替令27、選規11） | 委員会
[6 empty] | 期日前投票所準備（読替令32、読替選規17） | 委員会
28 | 水 | 1 | 8 | 候補者届出の告示（法86の4） | 選挙長 | 候補者氏名等を投票管理者、開票管理者へ通知（令92） | 委員会
[6 empty] | 不在者投票開始（法49） | 委員会
[6 empty] | 期日前投票開始（法48の2） | 投票管理者
[6 empty] | 期日前投票所投票録の作成（～8/4）（令49の9） | 投票管理者
8. 1 | 日 | 5 | 4 |  |  | 郵便による不在者投票用紙等交付請求期限（令59の４） | 委員会
2 | 月 | 6 | 3 | 補充立候補届出期限（法86の4） | 選挙長 | 開票立会人の届出期限（法62） | 委員会
|  |  |  | 選挙立会人届出期限（法76） | 選挙長 | 開票立会人のくじ（法62） | 委員会
|  |  |  | 選挙立会人のくじ（法76） | 選挙長 | 投票立会人の選任通知期限（法38、令27、選規11） | 委員会
[6 empty] | 投票、開票事務従事者の選任通知期限（選規20・32） | 委員会
3 | 火 | 7 | 2 | 選挙立会人の選任通知（法76、選規42） | 選挙長 | 開票立会人の選任通知（法62、令70の2） | 委員会
4 | 水 | 8 | 1 | 選挙運動最終日（法129） |  | 不在者投票最終日（令50） | 委員会
[6 empty] | 期日前投票最終日（法48の2） | 投票管理者
[6 empty] | 選挙当日有権者数速報 | 委員会
[6 empty] | 選挙人名簿を投票管理者へ送付（令28） | 委員会
[6 empty] | 投票所・開票所準備（令32、選規17・34） | 委員会
[6 empty] | 期日前投票箱、封印をした鍵、投票録、選挙人名簿、残余投票用紙等の送致（読替法55、令49の10） | 投票管理者
5 | 木 | 9 | 0 | 選挙期日（法33） |  | 投票
投票開始（漁令6）
[6 empty] | 投票箱の空虚表示（令34） | 投票管理者
[6 empty] | 選挙人名簿との対照（法44、令35） | 投票管理者
[6 empty] | 投票用紙の交付（法45、令35） | 投票管理者
[6 empty] | 点字投票（法47、令39） | 投票管理者
[6 empty] | 代理投票（法48） | 投票管理者
[6 empty] | 仮投票（法50、令41） | 投票管理者
[6 empty] | 不在者投票に関する調書の作成（令61、省令8） | 委員会
[6 empty] | 不在者投票の処理（令60・62・63・64・65） | 投票管理者
[6 empty] | 投票所入口、投票箱の閉鎖（法53、令43、選規22・23） | 投票管理者
[6 empty] | 投票録の作成（法54、省令8） | 投票管理者
[6 empty] | 投票箱の鍵の引継、保管（令43） | 投票管理者
[6 empty] | 投票箱、投票録、選挙人名簿、残余投票用紙等の送致（法55） | 投票管理者
[6 empty] | 投票結果速報 | 委員会
[6 empty] | 投票に関する書類の保存（令45） | 委員会
開票
開票開始（法65）
[6 empty] | 仮投票の受理、不受理の決定（法66、令71） | 開票管理者
[6 empty] | 投票の混同、点検、計算（法66、令72） | 開票管理者
[6 empty] | 投票の効力の決定（法67） | 開票管理者
[6 empty] | 得票数の朗読（令73） | 開票管理者
[6 empty] | 開票結果速報・報告（法6･66） | 開票管理者
[6 empty] | 開票録の作成（法70、省令8） | 開票管理者
[6 empty] | 選挙人名簿の返付（令75） | 開票管理者
[6 empty] | 点検済の投票等の送付（令76） | 開票管理者
[6 empty] | 選挙人名簿、開票に関する書類等の保存（法71、漁令5･8、令77） | 委員会
9 | 月 | 13 | 4 | 開票録受理（法66、令74） | 選挙長 | 開票録を県に持参（法66、令74） | 開票管理者
|  |  |  | 選挙会 （法80） | 選挙長
|  |  |  | 当選人氏名等の報告（法101の３） | 選挙長
|  |  |  | 当選告知、告示（法101の３） | 委員長
|  |  |  | 当選証書附与、報告（法105・108） | 委員長
11 | 水 | 15 | 6 | 任期満了日
19 | 木 | 23 | 14 | 選挙の効力異議申出期限（法202） | 委員会
23 | 月 | 27 | 18 | 当選の効力異議申出期限（法206） | 委員会