## 記入用シート
業務実施工程表
|  | 上段：当初計画（緑） 中断：変更計画（黄） 下段：実施（赤） 夏季・正月等長期休暇はオレンジで塗りつぶして下さい | [97 empty] | 作成日 令和 年 月 日
| 業務名称 | [29 empty] | 業務契約工期 | [6 empty] | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 月 | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 備考
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
事前協議・確認
発注者との打ち合わせ
施設管理者等との打ち合わせ
実施設計
実施設計方針検討
発注者協議・確認
概算額報告
官公署等申請手続き
特記仕様書で求められる資料の提出
記載留意点
１．発注者の図面審査期間は、７日間（土日含む、祝日含まない）見込むこと
２．計画通知の建築主事審査期間は、法定日数を見込むこと
工程表作成について
・事前協議・確認、実施設計、発注者協議・確認、官公署等申請手続きの業務に該当する項目を業務内容（別シート）からリストで選択してください。
・上記項目を追加する場合は、行の挿入（３段ずつ）で行ってください。
・業務内容を追加する場合は、業務内容（別シート）の表１の空白のセルに記入してください。
・業務期間を追加する場合は、BL列からDU列の間で列の挿入を行ってください。

## 記入例
業務実施工程表
|  | 上段：当初計画（緑） 中断：変更計画（黄） 下段：実施（赤） 夏季・正月等長期休暇はオレンジで塗りつぶして下さい | [97 empty] | 作成日 令和６年５月３１日
| 業務名称 | 〇〇改修工事に係る実施設計委託 | [28 empty] | 業務契約工期 | [6 empty] | 令和６年５月１３日 ～ 令和６年８月３０日
| 月 | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 備考
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
事前協議・確認
発注者との打ち合わせ
施設管理者等との打ち合わせ
協力設備（建築）設計事務所調整
敷地調査
建物調査（建築）
機械設備調査
電気設備調査
アスベスト調査
実施設計
実施設計方針検討
実施設計方針協議
平面計画検討
使用材料の検討
法適合確認
仮設計画の検討
図面作図
設備（建築）設計との調整
設備（建築）図作図
数量計算
見積り徴収・比較
内訳書作成
各設備計算書作成
発注者協議・確認
１回目図面提出
２回目図面提出
３回目図面提出
技術資料とりまとめ
成果品とりまとめ
成果品提出
官公署等申請手続き
特記仕様書で求められる資料の作成
特記仕様書で求められる資料の提出
記載留意点
１．発注者の図面審査期間は、７日間（土日含む、祝日含まない）見込むこと
２．計画通知の建築主事審査期間は、法定日数を見込むこと
工程表作成について
・事前協議・確認、実施設計、発注者協議・確認、官公署等申請手続きの業務に該当する項目を業務内容（別シート）からリストで選択してください。
・上記項目を追加する場合は、行の挿入（３段づつ）し、他の行の内容をコピーしてください。
・業務内容を追加する場合は、業務内容（別シート）の表１の空白のセルに記入してください。
・業務期間を追加する場合は、BL列からDU列の間で列の挿入を行ってください。

## 業務内容
下表から対象となる業務内容を選択して下さい。
表１
事前協議・確認の内容業務 |  | 実施設計の内容業務 | 発注者協議・確認の内容業務 |  | 官公署等申請手続き内容業務
| 発注者との打ち合わせ | 実施設計方針検討 |  | 中間報告提出 | 事前協議
| 施設管理者等との打ち合わせ | 実施設計方針協議 |  | 概算額報告 | 計画通知提出
| 協力設備（建築）設計事務所調整 | 外構計画検討 | ※２ | １回目図面提出 | 計画通知審査期間（7or35）
| 敷地調査 | 動線計画検討 | ※２ | ２回目図面提出 | 特記仕様書で求められる資料の作成
※１ | 関係法令の確認 | 平面計画検討 | ※２ | ３回目図面提出 | 特記仕様書で求められる資料の提出
| 建物調査（建築） | 図面作図 | ※２ | ４回目図面提出 | 景観法関係届け出用資料の作成
| 機械設備調査 | 使用材料の検討 |  | 技術資料とりまとめ | 景観法関係届け出用資料の提出
| 電気設備調査 | 法適合確認 |  | 成果品とりまとめ
| アスベスト調査 | 概略工程表の検討 |  | 成果品提出
仮設計画の検討
設備（建築）設計との調整
設備（建築）図作図
構造計算書作成
各設備計算書作成
数量計算
概算額算出
見積り徴収・比較
内訳書作成
設計留意事項報告書の作成
※１ | 都市計画区域、消防法、バリアフリー法、等
各提出図面は次の内容を確認します。
※２ | １回目提出図面：基本設計書、委託特記仕様書、施設要望内容の整合確認及び図示すべき基本的内容の確認
２回目提出図面：１回目の修正確認、工事特記仕様書・図面の確認
３回目提出図面：内訳書の確認、図面確認
４回目提出図面：図面・内訳書の最終確認
改修工事で、工事内容が安易なものにあっては、２回目と３回目の内容を合わせて確認します。