## 施設整備補修計画①
２ 施設管理強化に関する事項
【作成にあたっての留意事項】 ・施設整備補修の時期等について調査等が必要な場合や、実施時期について関係者間での調整等が必要で、直ちに詳細を定めることができない場合等は、以下の様式によらず可能な範囲で、概略または基本的な方針等を定めること。
（１）土地改良区が管理する施設の現状及び施設管理強化への取組の基本的方針
【記載要領】 ・土地改良区が管理する施設の現状や、施設管理にあたっての基本的方針を記載する。また、必要に応じて、地区内の作付けの変化や、農地の集積など、営農に関する状況の変化や、それに対する施設管理に当たっての土地改良区の対応方針などについても記載する。
（２）施設補修整備計画について
《様式 １》
維持管理のための施設整備補修の年度別計画概要
施設群：○○頭首工～○○揚水機場
| 施設の名称等 | 造成年度 | 整備補修の内容 | 数量 | 整備周期 | 直近整備年度 | 参考 |  | 平成28年度 |  | 平成29年度 |  | 平成30年度 |  | 平成31年度 |  | 平成32年度 |  | 平成33年度 |  | 平成34年度 |  | 平成35年度 |  | 平成36年度 |  | 平成37年度 |  | 備考
[7 empty] | 標準耐用年数 | 経過年数 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額
○○頭首工
| 洪水吐ゲート | Ｈ○ | 扉体塗装 | ２門 | 7 | Ｈ○ | ○○ | ○○ | [6 empty] | １門 | 12000 | １門 | 12000
|  | Ｈ○ | 開閉装置分解整備・補修・更新 | １式 | 10 | Ｈ○ | ○○ | ○○ | [12 empty] | 1式 | 28000
|  | Ｈ○ | ○○○ | ○○ | ○ | Ｈ○ | ○○ | ○○ | [18 empty] | ○○ | ○○
| 土砂吐ゲート | Ｈ○ | 水密ゴム更新 | １門 | 7 | Ｈ○ | ○○ | ○○ |  |  |  |  | １門 | 600
|  | Ｈ○ | ワイヤーロープ更新 | １門 | 15 | Ｈ○ | ○○ | ○○ |  |  |  |  | １門 | 2000
| 取水ゲート | Ｈ○ | ○○○ | ○○ | ○ | Ｈ○ | ○○ | ○○ | [14 empty] | ○○ | ○○
| 電気設備 | Ｈ○ | 低圧受電盤 | １面 | 10 | Ｈ○ | ○○ | ○○ | [8 empty] | １面 | 2000
○○分水工
| ○○○ | Ｓ○ | ○○○ | ○○ | ○ | Ｈ○ | ○○ | ○○ |  |  | ○○ | ○○
| ○○揚水機場 | Ｈ○ | ○○○ | ○○ | ○ | Ｈ○ | ○○ | ○○ | [6 empty] | ○○ | ○○ |  |  | ○○ | ○○
| ○○頭首工～○○揚水機場掛・計 | [8 empty] | ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ○○
【記載要領】
①土地改良区が管理する施設の種類や状況等に応じて、また今後必要となる定期的な整備補修について関係組合員が理解しやすいように、様式１又は２を参考にしつつ、適宜項目を変更、追加、削除等して作成する。（２つの様式で作成する必要はない。）
②おおむね１０年以内の周期で定期的に行う、今後10年間程度の期間内に必要となる整備補修について整理する。（「10年以内の周期」、「今後10年間程度」はいずれも目途であり、土地改良区の判断により適宜変更可。）
③記載例は、一連の施設群ごとに整理することを想定したものであるが、集落毎や合併前の土地改良区毎などに整理することも想定される。

## 施設整備補修計画②
《様式 ２》
施設整備補修の計画概要
施設名：○○頭首工
(千円）
| 施設区分 | 造成年度 | 機器名又は 設備名等 | 数量 | 整備周期 | 直近整備年度 | 整備補修予定年度 | 整備補修の内容 | 金額 | 参考 |  | 備考
[10 empty] | 標準耐用年数 | 経過年数
| 土砂吐ゲート | Ｓ○ | 扉体 | 1門 | 10 | Ｈ○ | Ｈ○ | 扉体塗装に併せて水密ゴムの交換を実施 | 13000 | ○○ | ○○
|  | Ｓ○ | ワイヤーロープ | 1門 | 10 | Ｈ○ | Ｈ○ | ワイヤーロープ更新 | 3700 | ○○ | ○○
| 取水ゲート | Ｓ○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |  |  | ○○ | ○○
|  | Ｓ○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |  |  | ○○ | ○○
| 除塵設備 | Ｓ○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |  |  | ○○ | ○○
|  | Ｓ○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |  |  | ○○ | ○○
| 電気設備 | Ｈ○ | 受電盤 | 1面 | 10 | Ｈ○ | Ｈ○ | 分解整備（盤内機器（配線用遮断器等交換） | 2000 | ○○ | ○○
|  | Ｈ○ | 非常用電源装置 | 1台 | 15 | Ｈ○ | Ｈ○ | 運転確認、点検整備、バッテリー交換 | 1500 | ○○ | ○○
|  | Ｈ○ | 除塵機操作盤 | 1面 | 10 | Ｈ○ | Ｈ○ | 更新 | 1000 | ○○ | ○○
【記載要領】
①土地改良区が管理する施設の種類や状況等に応じて、また今後必要となる定期的な整備補修について関係組合員が理解しやすいように、様式１又は２を参考にしつつ、適宜項目を変更、追加、削除等して作成する。（２つの様式で作成する必要はない。）
②おおむね１０年以内の周期で定期的に行う、今後10年間程度期間内に必要となる整備補修について整理する。（「10年以内の周期」、「今後10年間程度」はいずれも目途であり、土地改良区の判断により適宜変更可。）
③記載例は、個別の施設ごとに整理することを想定したものである。

## 適正化事業実施計画
（３）維持管理適正化事業について
土地改良施設維持管理適正化事業実施計画
| 加入予定年度 | 施設名 | 造成主体 | 造成年度 | 造成事業名 | 整備補修内容 | 事業費 | 事業実施予定年度 | [9 empty] | 備考
[5 empty] | (又は地区名等） |  | (千円） | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37
| ２９年度 | ○○第1揚水機場 | 県 | Ｓ４９ | ほ場整備 | ポンプ整備補修 | 5000 | bar: 事業実施予定年度 H31
| ２９年度 | ○○堰分水工 | 国 | Ｈ９ | ○○川沿岸 | 定量分水装置整備補修 | 6000 | bar: 事業実施予定年度 H29
| ○○年度 | ○○ | ○ | ○ | ○○ | ○○ | ○○ | bar: 事業実施予定年度 H32
| ○○年度 | ○○ | ○ | ○ | ○○ | ○○ | ○○ | bar: 事業実施予定年度 H34
【記載要領】
・加入予定年度は、加入を希望する年度を記載する。
・「事業実施予定年度」欄には、整備補修の実施を希望する年度に「●」を記載する。
・事業実施に伴う負担や受益が、土地改良区の一部の地域に限られる場合は、関係する集落名や下部組織名等を備考欄に記載するなど関係組合員が理解しやすいように努める。

## 更新計画①
（４）更新整備構想について
《様式 １》
更新整備長期構想
| 施設の名称等 |  |  |  |  | 受益面積 （ha） | 造成年度 | 施設区分 | 造成主体 | 標準耐用年数 | 機能診断実施年度（直近） | 機能診断結果 | 想定工事費 | 整備年次計画(平成２８年度～）
[13 empty] | (百万円） | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
国営規模施設
|  | ○○ダム |  |  |  | ○○ | S○○ | 土木構造物 | 国 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 45; 整備年次計画(平成２８年度～） 53
[6 empty] | ○○ | S○○ | 鋼構造物 | 国 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 41; 整備年次計画(平成２８年度～） 53
|  |  |  | ○○幹線用水路 |  | ○○ | S○○ | 管路 | 国 | ○○ | ○○ | S○ | ○○
|  |  | ○○頭首工 |  |  | ○○ | S○○ | 土木構造物 | 国 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 45
[6 empty] | ○○ | S○○ | 鋼構造物 | 国 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 53
[6 empty] | ○○ | H○○ | 電気設備 | 国 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 29
|  |  |  | ○○幹線用水路 |  | ○○ | S○○ | トンネル | 国 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 53
[5 empty] | ○○幹線用水路 | ○○ | S○○ | 開水路(二次製品） | 国 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 53
[5 empty] | ○○幹線用水路 | ○○ | H○○ | 管路 | 県 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 33
県営規模施設
|  | ○○頭首工 |  |  |  | ○○ | H○○ | 土木構造物 | 県 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 49
[6 empty] | ○○ | H○○ | 鋼構造物 | 県 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 40
[6 empty] | ○○ | S○○ | 電気設備 | 県 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 32; 整備年次計画(平成２８年度～） 41
|  |  | ○○幹線用水路 |  |  | ○○ | S○○ | 開水路(二次製品） | 土地改良区 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 60
|  |  | ○○揚水機場 |  |  | ○○ | S○○ | 土木構造物 | 県 | ○○ | ○○ | S○ | ○○
[6 empty] | ○○ | S○○ | 鋼構造物 | 県 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 40
[6 empty] | ○○ | S○○ | 電気設備 | 県 | ○○ | ○○ | S○ | ○○ | bar: 整備年次計画(平成２８年度～） 40
(備考）
①国営事業(○○地区） 想定事業実施時期 平成３５年度～平成４０年度 総事業費概算 ○○億円 地元負担額○億円（想定負担割合 国：県：市町村：土地改良区 ○：○：○：○）
②国営事業(○○地区） 想定事業実施時期 平成５５年度～平成６０年度 総事業費概算 ○○億円 地元負担額○億円（想定負担割合 国：県：市町村：土地改良区 ○：○：○：○）
③県営事業(○○地区） 想定事業実施時期 平成４２年度～平成４６年度 総事業費概算 ○○億円 地元負担額○億円（想定負担割合 国：県：市町村：土地改良区 ○：○：○：○）
④県営事業(○○地区） 想定事業実施時期 平成６２年度～平成６６年度 総事業費概算 ○○億円 地元負担額○億円（想定負担割合 国：県：市町村：土地改良区 ○：○：○：○）
[12 empty] | グルーピング |  | 整備年次計画(平成２８年度～） 31: 更新・改築の実施時期; 整備年次計画(平成２８年度～） 44: ○; 整備年次計画(平成２８年度～） 45: 造成又は更新・改築からの標準耐用年数の到来
[12 empty] | (想定事業実施時期） |  | 整備年次計画(平成２８年度～） 31: 大規模補修の実施時期; 整備年次計画(平成２８年度～） 44: ◎; 整備年次計画(平成２８年度～） 45: 長寿命対策後の耐用年数到来
【記載要領】
①土地改良区が管理する施設の種類や状況等に応じて、また今後必要となる長期的な更新整備の構想について関係組合員が理解しやすいように、様式１又は２を参考にしつつ、適宜項目を変更、追加、削除等して作成する。（２つの様式で作成する必要はない。）
②大規模な補修（概ね10年以上の周期で行うような整備補修）や更新整備事業について、今後40年間～50年間程度の間に実施する必要があると見込まれる補修等について記載する。（「10年以上の周期」、「40年間～50年間程度」はいずれも目途であり、土地改良区の判断により適宜変更可。）
③本様式は、国が作成する「広域基盤整備計画書」の「「長寿命化に配慮した更新整備計画（様式２－１）」を簡略化したものである。広域基盤整備計画調査を実施している地域において本構想を作成する際は、その成果を参考にされたい。また、本構想の作成に当たっては、国や都道府県等が機能診断等を実施している場合はそれらの成果も参考とされたい。

## 更新計画②
《様式 ２》
更新整備長期構想
| 施設の名称等 | 構造・規格等 （又は施設区分等） | 造成年度 | 造成数量 | 造成主体 | 受益面積 （ha） | 標準耐用年数 | 経過年数 | 機能診断実施年度（直近） | 機能診断結果 | 更新整備・大規模補修事業(想定）
[11 empty] | 実施予定年度 | 事業名 | 事業主体 | 事業費(百万円） | 土地改良区負担額(百万円）
| ○○頭首工 | フローティングタイプ | Ｈ１ | 1カ所 | 国 | 3120 | 50 | 26 | Ｈ２５ | Ｓ４ | Ｈ５１ | かんがい排水 | 国 | 2000 | 600
| ○○導水路 | 開渠Ｂ＝２．４ｍ Ｈ＝２．１ｍ | Ｈ１ | Ｌ＝７５０ｍ | 国 | 3120 | 40 | 26 | Ｈ２５ | Ｓ４ | Ｈ４８ | かんがい排水 | 国 | 500 | 400
| ○○揚水機場 | 鋼構造物（渦巻きポンプ） | Ｈ１ | 700＊３台 | 県 | 850 | 30 | 26 | Ｈ２５ | Ｓ４ | Ｈ４０ | かんがい排水 | 県 | 400 | 60
|  | 電気設備（受電盤・操作盤） | Ｈ１ | １式 | 県 | 850 | 20 | 26 | Ｈ２５ | Ｓ４ | Ｈ４０ | かんがい排水 | 県 | 200
（経過年数は平成２７年現在）
【記載要領】
①土地改良区が管理する施設の種類や状況等に応じて、また今後必要となる長期的な更新整備の構想について関係組合員が理解しやすいように、様式１又は２を参考にしつつ、適宜項目を変更、追加、削除等して作成する。（２つの様式で作成する必要はない。）
②大規模な補修（概ね10年以上の周期で行うような整備補修）や更新整備事業について、今後40年間～50年間程度の間に実施する必要があると見込まれる補修等について記載する。（「10年以上の周期」、「40年間～50年間程度」はいずれも目途であり、土地改良区の判断により適宜変更可。）
③国が実施する広域基盤整備計画調査において「長寿命化に配慮した更新整備計画」が作成されている場合や、国や都道府県等が機能診断等を実施している場合は、本構想の作成に当たってはそれらの成果を参考とされたい。

## 事前積立取組計画
（５） 事前積立の取組について
① 現在実施している積立金について
【記載要領】 ・規約等に基づき現在実施している積立金のうち、土地改良区が行う維持管理事業に活用できる積立金の名称及び金額を記載する。
（記載例）
・備荒積立金 ○○○千円
・事業積立金 ○○○千円
・維持管理適正化事業積立金 ○○○千円
・○○○積立金 ○○○千円
(平成○年○月現在）
② 積立金の活用が必要と見込まれる施設整備・大規模補修等について
【記載要領】 ・土地改良区が維持管理事業として実施する施設整備・大規模補修等において、積立金を活用することが見込まれる事業、実施年度及び概算額等について記載する。必要に応じて、表形式で整理することも検討すること。
（記載例）
・○○除塵機補修 平成３１年度 ２３百万円
・○○幹線用水路大規模補修 平成３０年度～３２年度 ３０百万円
③ 新たな積立の必要性及び金額等について
【記載要領】 ・現時点の積立金残額、将来的に積立金の活用が必要となることが見込まれる施設整備等を勘案して、今後新たな積立金の取組が必要かどうか、またもし必要な場合は、積立を行う期間及びその金額等について記載する。
（記載例）
・平成○○年度以降、積立金が不足することが見込まれることから、平成○○年度より○○百万円／年の新たな積立が必要となることが見込まれる。
・現在の年次積立計画による積立により、平成○○年度までの施設整備・大規模補修等に対応できる見込みであり、当面新たな積立は必要ないと見込まれる。

## 業務継続計画
（参考）
（６） 業務継続計画（BCP)策定の取組について
① 策定の必要性について
② 対象施設について
③ 策定のための体制及び手順について
④ 作成時期の目途について
【記入要領等】
業務継続計画（BCP)については、農林水産省が「土地改良施設管理者のための業務継続計画（ＢＣＰ）策定マニュアル（案）（平成２７年３月）」を作成しており、当該マニュアル等に基づき、国営関連の土地改良区を中心に策定が進められているところである。 今後も、国営関連の土地改良区を中心に順次策定が進められる予定であるが、策定の取組を希望する場合は、マニュアルの提供等が可能であることから、各都道府県の土地改良指導部局を通じて、各地方農政局土地改良管理課等へ照会されたい。また、策定に取り組む土地改良区で、組合員等に周知するることにより、今後の円滑な土地改良区運営に資することが見込まれる場合は、本様式を参考にその取組について本基本計画に位置付けることを検討されたい。