## 施設整備補修計画
２ 施設管理強化に関する事項
【作成にあたっての留意事項】 ・施設整備補修の時期等について調査等が必要な場合や、実施時期について関係者間での調整等が必要で、直ちに詳細を定めることができない場合等は、以下の様式によらず可能な範囲で、概略または基本的な方針等を定めること。
（１）土地改良区が管理する施設の現状及び施設管理強化への取組の基本的方針
・現在、土地改良区で管理している施設は、頭首工や揚水機場などにおいて耐用年数が経過し、老朽化が進んでいるものが有る。 ・農家の負担増となる施設の更新が難しいため、当面は土地改良施設維持管理適正化事業やしっかり守る農林基盤交付金を利用しながら、計画的に施設の整備補修を行っていく。
（２）施設補修整備計画について
《様式 １》
維持管理のための施設整備補修の年度別計画概要
| 施設群： | [23 empty] | 適正化加入 |  | 単位：万
| 施設の名称等 | 造成年度 | 整備補修の内容 | 数量 | 整備周期 | 直近整備年度 | 参考 |  | 平成28年度 |  | 平成29年度 |  | 平成30年度 |  | 平成31年度 |  | 平成32年度 |  | 平成33年度 |  | 平成34年度 |  | 平成35年度 |  | 平成36年度 |  | 平成37年度 |  | 備考
[7 empty] | 標準耐用年数 | 経過年数 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額 | 事業量 | 金額
頭首工
|  | Ｓ３０ | 転倒ゲート整備 | １式 |  |  |  | ３２年
|  | Ｈ１ | 樋門整備 | １式 |  |  |  | ３２年
○○揚水機場
|  | Ｓ５９ | ポンプオーバーホール | ２台 | １０年 | Ｈ２１ |  | ３２年 | [12 empty] | １台 | 400 | １台 | 400
|  | Ｓ５９ | 電動機オーバーホール | ２台 | １０年 | Ｈ１６ |  | ３２年 |  |  | １式 | 432 | １式 | 216
|  | Ｓ５９ | 水位計改修 | １台 | １０年 | Ｈ１７ |  | １１年 | １台 | 210
|  | Ｓ５９ | 補機類整備、改修 | １式
|  | Ｓ５９ | 外壁補修 | １式 |  | － |  | ３２年 | [6 empty] | １式 | 400
|  | Ｓ５９ | 除塵機整備 | １式 |  | Ｈ１７ |  | ３２年
○○揚水機場
|  | Ｈ１５ | ポンプオーバーホール | ２台 | ６年 | Ｈ２４ |  | １３年 |  |  |  |  | ２台 | 200 | [10 empty] | ２台 | 200
|  | Ｈ１５ | 電動機オーバーホール | ２台 | １０年 | － |  | １３年 |  |  |  |  | ２台 | 200
|  | Ｈ１５ | 吐出弁整備 | ２台 |  |  |  | １３年
|  | Ｈ１５ | 補機類整備、改修 | １式 |  |  |  | １３年
○○揚水機場
|  | Ｓ６１ | ポンプオーバーホール | ２台 | ６年 | Ｈ２４ |  | ２９年 | [10 empty] | ２台 | 400
|  | Ｓ６１ | 電動機オーバーホール | ２台 | １０年 | [17 empty] | ２台 | 200
|  | Ｓ６１ | 電磁流量計改修 | １台 | － | － |  | ２９年 | [8 empty] | １台 | 400
|  | Ｓ６１ | 吐出弁整備 | ２台 |  | － |  | ２９年 |  |  |  |  | １式 | 430
|  | Ｓ６１ | 逆止弁整備 | ２台 |  | － |  | ２９年 |  |  | １式 | 200
|  | Ｓ６１ | 圧力伝送器改修 | １台 |  | － |  | ２９年
|  | Ｓ６１ | 電気設備改修 | １式 |  | － |  | ２９年
○○揚水機場
|  | Ｈ１５ | ポンプオーバーホール | ２台 | ６年 | Ｈ２０ |  | １３年 | １台 | 210 | １台 | 200 | [8 empty] | １台 | 200 | １台 | 200
|  | Ｈ１５ | 電動機オーバーホール | ２台 | １０年 | － |  | １３年 |  |  | ２台 | 200
|  | Ｈ１５ | 吐出弁整備 | ２台 |  |  |  | １３年
|  | Ｈ１５ | 逆止弁整備 | ２台 |  |  |  | １３年
○○揚水機場
|  | Ｓ５８ | ポンプオーバーホール | ２台 | １０年 |  |  | ３３年 | [16 empty] | １台 | 400 | １台 | 400
|  | Ｓ５８ | 電動機オーバーホール | ２台 | １０年 | Ｈ１９ |  | ３３年 |  |  |  |  | １式 | 216 | １式 | 216
|  |  | 圧力伝送器、取水ポンプ、真空ポンプ改修 | １式 | － | － |  |  |  |  | １式 | 210
|  | Ｓ５８ | 逆止弁整備 | １台 | － | － |  | ３３年 | １台 | 292
その他施設
|  |  | 電気設備改修（開閉器等） | １式 | [10 empty] | １式 | 100
|  |  | 幹線水路空気弁改修 | １式 | [12 empty] | １式 | 300
| ○○排水機場 | Ｈ１５ | ポンプ機器類整備 | １式 |  |  |  | １３年
| 計 | [8 empty] | 712 |  | 1242 |  | 1262 |  | 716 |  | 700 |  | 400 |  | 600 |  | 800 |  | 600 |  | 400
【記載要領】
①土地改良区が管理する施設の種類や状況等に応じて、また今後必要となる定期的な整備補修について関係組合員が理解しやすいように、様式１又は２を参考にしつつ、適宜項目を変更、追加、削除等して作成する。（２つの様式で作成する必要はない。）
②おおむね１０年以内の周期で定期的に行う、今後10年間程度の期間内に必要となる整備補修について整理する。（「10年以内の周期」、「今後10年間程度」はいずれも目途であり、土地改良区の判断により適宜変更可。）
③記載例は、一連の施設群ごとに整理することを想定したものであるが、集落毎や合併前の土地改良区毎などに整理することも想定される。

## 適正化事業実施計画
（３）維持管理適正化事業について
土地改良施設維持管理適正化事業実施計画
| 加入予定年度 | 施設名 | 造成主体 | 造成年度 | 造成事業名 | 整備補修内容 | 事業費 | 事業実施予定年度 | [10 empty] | 備考
[5 empty] | (又は地区名等） |  | (千円） | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38
| ２５年度 | 第二揚水機場 | 県 | Ｓ５８ | 県営かん排 | ポンプ補機類等整備（１式） | 2100 | [11 empty] | 改修 | bar: 事業実施予定年度 H29
| ２６年度 | 第一揚水機場 | 県 | Ｓ５９ | 県営かん排 | 電動機整備（２台） | 6480 | [11 empty] | ＯＨ | bar: 事業実施予定年度 H29 to 事業実施予定年度 H30
| ２７年度 | 第二揚水機場 | 県 | Ｓ５８ | 県営かん排 | 電動機整備（２台） | 4320 | [11 empty] | ＯＨ | bar: 事業実施予定年度 H30 to 事業実施予定年度 H31
| ２８年度 | 江北新開揚水機場 | 県 | Ｓ６２ | 県営かん排 | 電磁流量計整備（１台） | 4000 | [11 empty] | 改修 | bar: 事業実施予定年度 H32
| ２９年度 | 江北新開揚水機場 | 県 | Ｓ６２ | 県営かん排 | ポンプ分解整備（２台） | 4000 | [11 empty] | ＯＨ | bar: 事業実施予定年度 H33
| ３０年度 | 第一揚水機場 | 県 | Ｓ５９ | 県営かん排 | ポンプ分解整備（１台） | 4000 | [11 empty] | ＯＨ | bar: 事業実施予定年度 H34
| ３１年度 | 第一揚水機場 | 県 | Ｓ５９ | 県営かん排 | ポンプ分解整備（１台） | 4000 | [11 empty] | ＯＨ | bar: 事業実施予定年度 H35
| ３２年度 | 第二揚水機場 | 県 | Ｓ５８ | 県営かん排 | ポンプ分解整備（１台） | 4000 | [11 empty] | ＯＨ | bar: 事業実施予定年度 H36
| ３３年度 | 第二揚水機場 | 県 | Ｓ５８ | 県営かん排 | ポンプ分解整備（１台） | 4000 | [11 empty] | ＯＨ | bar: 事業実施予定年度 H37
| ３４年度 | 国坂揚水機場 | 県 | Ｈ１５ | 県営畑総 | 電動機整備（２台） | 4000 | [11 empty] | ＯＨ | bar: 事業実施予定年度 H38
【記載要領】
・加入予定年度は、加入を希望する年度を記載する。
・「事業実施予定年度」欄には、整備補修の実施を希望する年度に「●」を記載する。
・事業実施に伴う負担や受益が、土地改良区の一部の地域に限られる場合は、関係する集落名や下部組織名等を備考欄に記載するなど関係組合員が理解しやすいように努める。

## 更新計画
《様式 ２》
更新整備長期構想
| 施設の名称等 | 構造・規格等 （又は施設区分等） | 造成年度 | 造成数量 | 造成主体 | 受益面積 （ha） | 標準耐用年数 | 経過年数 | 機能診断実施年度（直近） | 機能診断結果 | 更新整備・大規模補修事業(想定）
[11 empty] | 実施予定年度 | 事業名 | 事業主体 | 事業費(百万円） | 土地改良区負担額(百万円）
| 頭首工 | 転倒ゲート Ｌ＝１０ｍ | Ｓ３０ | １式 | 県 | 597 | 50 | 61 | Ｈ２３ | － | Ｈ４０ | かんがい排水 | 県
| ○○揚水機場 | 横軸両吸込渦巻きポンプ | Ｓ５９ | ４５０㎜×２台 | 県 | 597 | 30 | 32 | Ｈ２６ | － | Ｈ４０ | かんがい排水 | 県
| ○○揚水機場 | 横軸両吸込渦巻きポンプ | Ｓ６２ | ２００㎜×２台 | 県 | 63 | 30 | 29 | Ｈ２６ | ｋ２ | Ｈ４０ | かんがい排水 | 県
| ○○揚水機場 | 横軸両吸込渦巻きポンプ | Ｓ５８ | ３５０㎜×２台 | 県 | 391 | 30 | 33 | Ｈ２６ | ｋ２ | Ｈ４０ | かんがい排水 | 県
（経過年数は平成 ○○年現在）
【記載要領】
①土地改良区が管理する施設の種類や状況等に応じて、また今後必要となる長期的な更新整備の構想について関係組合員が理解しやすいように、様式１又は２を参考にしつつ、適宜項目を変更、追加、削除等して作成する。（２つの様式で作成する必要はない。）
②大規模な補修（概ね10年以上の周期で行うような整備補修）や更新整備事業について、今後40年間～50年間程度の間に実施する必要があると見込まれる補修等について記載する。（「10年以上の周期」、「40年間～50年間程度」はいずれも目途であり、土地改良区の判断により適宜変更可。）
③国が実施する広域基盤整備計画調査において「長寿命化に配慮した更新整備計画」が作成されている場合や、国や都道府県等が機能診断等を実施している場合は、本構想の作成に当たってはそれらの成果を参考とされたい。

## 事前積立取組計画
（５） 事前積立の取組について
① 現在実施している積立金について
・維持管理適正化事業積立金（拠出金） 4,508千円
(平成２８年１０月現在）
② 積立金の活用が必要と見込まれる施設整備・大規模補修等について
・２ 施設管理強化に関する事項－（３）維持管理適正化事業についてのとおり計画している。
③ 新たな積立の必要性及び金額等について
・積立を行うための財源は、組合員から徴収する維持管理費となるため、決済金特別会計を切り崩しながら運営している現状では施設整備や大規模補修等を将来行うための積立を行うことは難しい。
・施設整備や大規模補修等を行う場合には必要に応じて公庫から借入を行い、特別賦課金として徴収し償還に充てたいと考えている。

## 業務継続計画
○業務継続計画（BCP)策定の取組について
① 策定の必要性について
・将来的に発生が懸念されている巨大地震や近年の集中豪雨などの自然災害が発生した時に、人的被害を最小化するとともに、土地改良施設の被害を最小限に食い止め、被災した土地改良施設をいち早く復旧し可能な限り短時間で機能を回復するため、あらゆるリソースが被害をうけることを前提として必要な措置を検討するためにＢＣＰを策定する必要がある。
② 対象施設について
・基幹施設である頭首工、各揚水機場、幹線水路を対象とする。
③ 策定のための体制及び手順について
・役職員が自然災害に対しての危機管理意識を持ち、被災時に起こりうるあらゆる状況を想定しながら問題点を洗い出し、その問題点を短期間に解消するための手順を検討する必要がある。
④ 作成時期の目途について
・内部で調整をはかり、出来るだけ早期に作成したい。

## 統合整備強化
５ 統合整備強化に関する事項
（1）他の土地改良区との重畳・重複及び同一市町村内の他の土地改良区の状況等
| ・重畳・重複の状況 | 受益地としては重複していないが、畑以外に水田も所有している組合員は多いため、組合員の重複は多いと思われる。
| ・町内の土地改良区 | ○○土地改良区、○○土地改良区、○○土地改良区
（2）合併又は合同事務所設置等への取組について
① 基本的考え方
・近隣の土地改良区とは異なり受益地が畑のみであるため、合併の必要性を感じていない。
・隣接する土地改良区と合併についての検討は行ったが、最終的には維持管理している施設の違いや経常賦課金額の平準化等の問題があり、合併は難しいとの結論に至っている。
・役員が事務処理を担っており他の土地改良区と共同事務を行う連合設立についての検討が必要とされる。
② 今後の対応の方向
③ 合併にあたって特に課題になると想定される事項と検討方針について
・①に記載のとおり