## Sheet1
さかいみなと漁港・市場活性化ビジョン将来構想の進捗状況について
信頼される漁港・市場づくり
災害に強い漁港・市場整備
|  | 地震・津波対策 | ＜市場整備に併せて＞
|  | 避難場所の確保 | ＜市場整備に併せて＞
衛生管理の強化
|  | 高度衛生管理型市場の整備 | ・平成２５年度 高度衛生管理型漁港・市場整備について、国直轄調査を実施
・平成２５年１０月 活性化協議会において、先進地視察を実施（宿毛、八幡浜）
・平成２６年１０月 活性化協議会において、先進地視察を実施(焼津)
|  | 高度衛生管理体制の構築 | ・平成２６年２月１２日 水産物産地 品質・衛生管理講習実施
・平成２７年２月１７日 産地市場の品質衛生管理講習会実施
・平成２７年６月２３日 品質・衛生管理講習会(水産加工業者向け)実施
・平成２７年９月１４日 「境港水産物市場利用協議会」発足
|  | 汚水処理施設及び管渠の改修 | ・平成２６年度より順次着手。平成２７年度完了予定
周辺環境の整備
|  | 係留岸壁の充実 | ・係留システム等による係船調整の手法を検討中
|  | 漁港利用者のための施設整備 | ・平成２５年７月 休けい岸壁の多目的トイレをウォシュレット付に改良、東側陸電設備に３０Ａコンセントを設置
・平成２６年４月～ 陸電の利用時間について申告制に移行
|  | 臨港道路の高潮・振動対策 | ・平成２６年１月 応急処置として、舗装補修工事を実施。２６年度～２７年度で改良工事を実施
活力ある漁港市場づくり
水産物の付加価値向上
|  | まき網物の小ロット販売による単価ＵＰ | 未実施
|  | 産地一次加工の検討 | ・平成２５年８月 船上での一次加工技術開発に向け、試験船第一鳥取丸に紫外線殺菌装置やフリーザーを設置
ハタハタ、マダラの２魚種で冷凍・試食の評価を実施
・平成２５年１１月～３月 産地一次加工品の評価を検証するため、実証試験を実施
|  | 境港ブランドの創出 | ・「水産王国境港 四季のさかな」パンフレット作成
・境港市場整備パンフレット作成
６次産業化の推進
|  | 情報収集・水揚物管理記録の保持・情報提供 | ＜市場整備に併せて＞
水産物の販路拡大
|  | 活魚出荷の推進 | ＜市場整備に併せて＞
|  | 関西でのマーケティング | ・平成２５年４月２６～２８日 食博覧会大阪に出展
・平成２５年６月２９～３０日 イオン茨木店での鳥取県フェアに参加
・平成２６年７月５～６日、平成２７年７月４日～５日 イオン伊丹昆陽店での鳥取県フェアに参加
・その他、個別企業でも関西で鳥取県フェアを実施
|  | 海外市場の開拓 | ・平成２５年１０月４～８日 鳥取県水産物輸出入促進協議会及び境港水産振興協会が韓国市場調査を実施
・平成２６年９月５～１４日 同協議会が、「鳥取県観光物産展inクアラルンプール」に出店
・平成２７年１月１８～２２日 同協議会が、タイ(バンコク)・中国(マカオ)市場調査を実施
・平成２７年１月～３月 「漁港・市場を核とした輸出促進対策ガイドライン」作成に向けた調査・検討会実施（国主体）
・平成２７年８月～ ＥＵ輸出に係る産地市場の登録のための実務マニュアル策定検討会実施（国主体）
陸上処理能力のＵＰ
まき網三者協議会(仮称)による需給調整
|  | 効率的な水揚げができる漁港・市場への再構築 | ＜市場整備に併せて＞
親しまれる漁港市場づくり
観光分野との連携
|  | 魅力ある水産物直売センターの創出 | ・平成２６年１月 山陰旋網漁業協同組合に売却
・平成２７年１月 水産物情報発信施設を開設
漁港見学ツアーの充実
|  | 早朝セリ見学の実施 | ・境港水産物市場管理(株)において、早朝市場見学希望者への対応を開始
・境港水産振興協会において、土曜日午前７時からの早朝市場見学ツアーを開始
|  | 見学通路の整備 | ＜市場整備に併せて＞
食育・魚食普及活動の推進
|  | 学校給食等での地元水産物の活用による食育の推進 | ・境港市内保育所、幼稚園でギンザケ集会（５月）、マグロ集会（６月）、カニ集会（９月）を実施
・境港産ハタハタ、アジ、イワシ等を小学校給食で使用し、児童に概要を説明
|  | 継続的な水産イベント等による魚食普及活動 | ・平成２５年５月～ 中野港において「さかいみなと中野港漁村市」を開催。
・カニ感謝祭（１月）、境港まぐろ感謝祭（７月）、境港水産まつり（１０月）を継続開催